## Dateneingabe
Gantt-Chart Verfahrensverlauf gemeinsame Berufungen in Berlin
Dieses Gantt-Chart soll eine Planung von gemeinsamen Berufungsverfahren ermöglichen. Es basiert auf den Ergebnissen einer Arbeitsgruppe zur Beschleunigung von gemeinsamen Berufungsverfahren von Vertreterinnen und Vertretern der Freien Universität, der Humboldt-Universität und der Technischen Universität Berlin sowie der Leibniz-Gemeinschaft, die zwischen September 2018 und Februar 2019 Verfahrensschritte gemeinsamer Berufungsverfahren idealisiert und verallgemeinert zusammengefasst hat.
Folgende Daten können eingegeben werden, um minimale Laufzeiten und ein optimales Verfahren zu ermöglichen:
Notwendige Eingabe
Verfahren soll abgeschlossen sein am: | 2022-06-01 | Verfahren sollte vor dem 06.01.2021 beginnen
optionale Eingaben für Termine (chronologische Reihenfolge) | Datum | Hinweis
Gemeinsames Vorgespräch |  | Termin sollte vor dem 27.01.2021 liegen
Sitzung Institutsrat (Zweckzuweisung, Einsetzung Ber.Komm. etc.) |  | Termin sollte vor dem 24.03.2021 liegen
Sitzung Fakultätsrat (Zweckzuweisung, Einsetzung Ber.Komm. etc.) |  | Termin sollte vor dem 07.04.2021 liegen
Sitzung Akademischer Senat |  | Termin sollte vor dem 28.04.2021 liegen
Sitzung Präsidium |  | Termin sollte vor dem 05.05.2021 liegen
Konstituierende Sitzung der Berufungskommission |  | Termin sollte vor dem 28.07.2021 liegen
Zweite Sitzung der Berufungskommission (Hearings der Bewerbenden) |  | Termin sollte vor dem 25.08.2021 liegen
Dritte Sitzung der Berufungskommission (Berufungsliste; Bericht) |  | Termin sollte vor dem 01.12.2021 liegen
Sitzung Wissenschaftlicher Beirat des Leibniz-Instituts (Berufungsliste) |  | Termin sollte vor dem 29.12.2021 liegen
Sitzung Institutsausschuss des Leibniz-Instituts (Berufungsliste) |  | Termin sollte vor dem 12.01.2022 liegen
Sitzung Vorstands des Leibniz-Instituts (Berufungsliste) |  | Termin sollte vor dem 19.01.2022 liegen
Sitzung Fakultätsrat (Berufungsliste) |  | Termin sollte vor dem 22.12.2021 liegen
Sitzung Akademischer Senat (Berufungsliste) |  | Termin sollte vor dem 12.01.2022 liegen
Sitzung Präsidium (Berufungsliste) |  | Termin sollte vor dem 19.01.2022 liegen
Hinweis:
Für die korrekte Darstellung des Gantt-Charts in Tagen ist Angabe des Verfahrensbeginns und des Verfahrensendes in den Achsenoptionen notwendig
Keine Berücksichtigung von Urlaub / Feiertagen etc.
Fragen und Hinweise bitte an: info@leibniz-gemeinschaft.de

## Detail-Verfahrensrechner
Detaillierte Verfahrensübersicht | [5 empty] | Legende:
Anpassungen an die jeweiligen Verfahrensschritte können bei der Dauer der Schritte vorgenommen werden | [5 empty] | A := Außeruniversitäre Forschungseinrichtung
U := Universität
S := Berliner Senat
Anpassung über eine Dauer von 0 Wochen der Veränderung der Tabelle möglich | [5 empty] | Kombinationen (AU, AUS) bedeutet mehrere verantwortliche Einrichtungen
Die Verweise sind geschützt, damit die Funktion der Tabelle bei falschen Eintragungen erhalten bleibt | [5 empty] | Keine Berücksichtigung von Urlaub / Feiertagen etc.
Anpassungen: | möglich | möglich | möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |  | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich
Verfahrensschritte | Dauer in Wochen | davon Vorbereitung | davon Überlapp möglich | Dauer | Gesamtdauer seit Beginn | Start Zeitraum | Hilfsdatum (später ausblenden) | Enddatum | Fester Termin (muss vor Enddatum liegen) | Wenn "Falsch" erscheint, besteht ein Terminkonflikt
Einheit | Wochen | Wochen | Wochen | Tage | Tage | Datum | Datum | Datum | Datum
Beginn des Verfahrens | 0 |  |  | 0 | 0 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | TRUE
A: Interessenbekundung | 1 |  |  | 7 | 0 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 |  | TRUE
UA: Gemeinsames Gespräch | 2 |  |  | 14 | 7 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-27
U: Abstimmung Institutsebene | 2 |  |  | 14 | 21 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-10 |  | TRUE
U: Anträge; Entwürfe; Scouting | 4 |  |  | 28 | 35 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-10 |  | TRUE
U: Institutsrat | 2 | 2 |  | 14 | 63 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-24
U:Fakultätsrat | 2 | 2 |  | 14 | 77 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-07
U: Ggf. Akademischer Senat | 3 | 2 |  | 21 | 91 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-28
U: Ggf. Präsidialamt | 3 |  | 1 | 21 | 91 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-28 |  | TRUE
U: Präsidium | 2 | 1 | 1 | 14 | 105 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-05-05
U: Ggf. Kuratorium | 4 | 2 |  | 28 | 119 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-06-02 |  | TRUE
S: Einvernehmen herstellen | 4 |  |  | 28 | 147 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-30 |  | TRUE
U: Vorb. Ausschreibung | 4 |  | 4 | 28 | 147 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  | TRUE
U: Veröffentlichung | 4 |  |  | 28 | 175 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-28 |  | TRUE
UA: Konst. und 1. BK | 4 | 4 | 4 | 28 | 175 | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 2021-07-28
UA: Sichtung der Unterlagen | 2 |  |  | 14 | 203 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-11 |  | TRUE
UA: Hearings 2. BK | 4 | 2 | 2 | 28 | 203 | 2021-07-28 | 2021-08-11 | 2021-08-25
UA: Gutachten einholen | 10 | 2 |  | 70 | 231 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-11-03 |  | TRUE
UA: 3. BK: Berufungsliste, Bericht | 4 |  |  | 28 | 301 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-01
A: Wiss. Beirat | 4 | 4 |  | 28 | 329 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-29
A: Institutsausschuss | 2 | 2 |  | 14 | 357 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-01-12
A: Vorstand | 1 | 1 |  | 7 | 371 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-19
U: Fakultätsrat | 2 | 2 |  | 14 | 336 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-22
U: Ggf. Akademischer Senat | 3 | 2 |  | 21 | 350 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-12
U: Ggf. Präsidialamt | 3 |  |  | 21 | 350 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-01-12 |  | TRUE
U: Präsidium | 2 | 2 | 1 | 14 | 364 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 2022-01-19
S: Ruferteilung | 4 |  |  | 28 | 378 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-02-16 |  | TRUE
A: Verhandlungen | 1 |  |  | 7 | 406 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-23 |  | TRUE
UAS: Abstimmung Gehalt | 4 |  |  | 28 | 413 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-03-23 |  | TRUE
U: ggf.Verhandlungsgespräche | 4 | 4 | 2 | 28 | 427 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | 2022-04-06 |  | TRUE
UA: Angebot | 1 |  |  | 7 | 455 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-13 |  | TRUE
UA: Rückmeldung von Kandidat/in | 4 |  |  | 28 | 462 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-11 |  | TRUE
UA: Amtsärztliche Untersuchung | 6 | 4 | 4 | 42 | 462 | 2022-04-13 | 2022-05-11 | 2022-05-25 |  | TRUE
A: Vertrag | 1 |  |  | 7 |  |  | 2022-05-25 | 2022-06-01 |  | TRUE
Hinweise: | [8 empty] | Festes Datum von Gremiensitzungen kann bei Dateneingabe eingetragen werden | Falls das Datum mit dem angestrebten Berufungsabschluss nicht möglich, erscheint hier ein Fehler
Formulas:
nicht möglich = [nicht möglich]-([möglich]*7)
nicht möglich = [Hilfsdatum (später ausblenden), row below]
Hilfsdatum (später ausblenden) = IF(ISNUMBER([nicht möglich]),[nicht möglich]-([möglich]*7-[möglich]*7),[nicht möglich]-([möglich]*7-[möglich]*7))
Hilfsdatum (später ausblenden) = IF(AND(ISNUMBER([nicht möglich]),[nicht möglich]<[nicht möglich]),[nicht möglich]-([möglich]*7-[möglich]*7),[nicht möglich]-([möglich]*7-[möglich]*7))

## Gantt in Tagen
U: Universität
S: Berliner Senat
UA: Universität gemeinsam mit außeru. FE
UAS: Universität, außeru. FE und Senat